附件3

儿童福利机构及未成年人救助保护机构

维修维护和设施设备购置项目

一、项目概况

（一）项目名称：儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目（儿童信息档案建设）

（二）项目建设地点：南充市儿童福利院

（三）建设性质：非基建项目

（四）项目周期：2024年01月01日至2025年12月31日

（五）主要内容及规模：儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目内容包括场地建设约30平米、约200名儿童纸质档案整理及建立儿童电子档案所需设施设备购置。

（六）资金额度及来源：儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目资金70万元，资金来源全部为中央福彩公益金。

二、项目单位

项目单位名称：南充市社会福利中心

项目负责人：符艳丽

联系电话：13330771206

- 三、项目完成情况：儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目包含场地建设、设施设备购置和档案整理，截止2024年12月31日完成了场地建设和设施设备购置，档案整理工作尚在进行中。项目资金已支付27.16万元。

- 四、接受督查情况：截止评价时点，我中心儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目目前暂未收到督查通知。

- 五、其他有利于体现项目效果的文字、图片、影像资料

- 项目和资金管理办法

- 我中心儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目资金管理按照中央福彩公益金管理办法执行，资金拨付按照单位内部控制制度规定和合同约定执行，无提前、超额拨付、超范围列支等违规现象。实行专账核算，做到专款专用，并及时纳入预算管理，项目资金支出手续齐全，原始凭证合规。该项目承诺到位资金70万元，实际到位70万元，预算完成率100%；项目资金按合同约定进度支付，截止2024年12月31日已支付27.16万元。

- 南充市社会福利中心

- 2025年5月20日